## Sheet1
Flow/No | task | Time(dk)
1/ veri taban | veri taban tablolar tasarlamak | 60
| tablolar arasında ilişkileri kurmak | 35
| projede kod ile model yazmak | 50
| asp projeyi sql servere bağlama | 20
| repository model tasarlamak | 40
| veri tabanı optimize etmek | 30
2/Ana sayfa | ana sayfa frontend tasarlamak (view) | 120
| ana sayfası linkler ve buttonlar koda bağlamak (controller) | 80
| iletişim sayfası frontend tasarlamak ( view) | 50
| iletişim sayfası linkler ve buttonlar koda bağlamak (controller) | 40
| Sözlükte türkçe ve inglince ve arapça ana kelimeler listeleme | 100
| giriş sayfası tasarlamak (view) | 60
| giriş sayfası controller kodu yazmak | 30
| ana sayfa navbar | 40
| bootstrap ayarlama | 40
| Sticky Side Social Bar | 80
3/Admin pannel | Admin navbar | 40
| yayın oluşturma (view) | 50
| yayın oluşturma (controller) | 50
| yayın düzeltme (view) | 50
| yayın düzeltme (controller) | 50
| yayın silme (view) | 30
| yayın silme (controller) | 30
| ana kategori oluşturma (view) | 40
| ana kategori oluşturma (controller) | 40
| ana kategori düzeltme (view) | 50
| ana kategori düzeltme (controller) | 50
| ana kategori silme (view) | 35
| ana kategori silme (controller) | 35
| alt kategori oluşturma (view) | 40
| alt kategori oluşturma (controller) | 50
| alt kategori düzeltme (view) | 50
| alt kategori düzeltme (controller) | 40
| alt kategori silme (view) | 35
| alt kategori silme (controller) | 30
| ürün oluşturma (view) | 40
| ürün oluşturma (controller) | 50
| ürün düzeltme (view) | 40
| ürün düzeltme (controller) | 50
| ürün silme (view) | 30
| ürün silme (controller) | 30
| sertifika oluşturma (view) | 30
| sertifika oluşturma (controller) | 50
| sertifika düzeltme (view) | 40
| sertifika düzeltme (controller) | 50
| sertifika silme (view) | 40
| sertifika silme (controller) | 50
| ortak oluşturma (view) | 50
| ortak oluşturma (controller) | 40
| ortak düzeltme (view) | 30
| ortak düzeltme (controller) | 50
| ortak silme (view) | 30
| ortak silme (controller) | 50